## Sheet1
| 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16
Planejamento | 2023-03-24: Refinamento técnico; 2023-03-25: Levantamento de requisitos; 2023-03-27: Design do projeto; 2023-03-29: Dúvidas e alinhamentos; 2023-03-30: Preparação do ambiente
Desenvolvimento | 2023-04-01: Desenvolvimento - fase 1; 2023-04-04: Desenvolvimento - fase 2; 2023-04-07: Testes unitários - será realizado com automação
Geração de build | 2023-04-09: Build gerado - através do GitLab e em seguida enviará um alerta por e-mail para as partes interessadas.
Deploy Homologação | 2023-04-09: Deploy em homol
Testes | 2023-04-10: Testes Exploratórios; 2023-04-11: Testes de aceite; 2023-04-14: Testes regressivos - serão realizados automaticamente após a validação dos testes manuais.
Deploy Produção | 2023-04-16: Deploy em produção - Ocorrerá no ambiente oficial, onde os usuários poderão atualizar o app disponibilizado.
Estratégias de CI/CD
Testes unitários automatizados e em seguida mergeados para master para o GitLab e cada teste terá sua branch | 2023-03-24: Cada pessoa possuirá sua branch e ao final de cada atividade será realizado um merge com a branch master